План – график подготовки к ЕГЭ

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35

с углубленным изучением отдельных предметов»

в 2007 – 2008 учебном году.

Цели: 	1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ.

2. Формирование базы данных по данному направлению:

- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и способности,

- методическое обеспечение подготовки,

- психологическое обеспечение подготовки.

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией.

Направления деятельности:

- Работа с нормативно-правовой базой

- Работа с учениками

- Работа с родителями

- Работа с учителями

| № п/п | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение плана работы школы по подготовке и проведению ЕГЭ в 2008 г. Назначение ответственного по школе: - за подготовку и проведение ЕГЭ; - за ведение базы данных; - консультантов по предметам для подготовки учащихся к ЕГЭ; - за создание базы данных информационных материалов по ЕГЭ. | 28 августа 2007 г. | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 2. | Сбор копий документов личности выпускников. | сентябрь | Кл. руководит., секретарь |
| 3. | Проведение педагогического совета по вопросу подготовки к ЕГЭ: - анализ результатов ЕГЭ-2007; - поступление учащихся в вузы, ссузы; - принятие решений о коррекции образовательной программы школы, плана работы по подготовке к ЕГЭ. | октября | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 4. | Организация консультаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ. | октябрь | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 5. | Подготовка и обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов по ЕГЭ – 2008. | ноябрь | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 6. | Подготовка списков по документам личности для формирования электронной базы данных выпускников. | февраль | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 7. | Организация работы учителей-предметников по подготовке выпускников к ЕГЭ (подготовка справочных, информационных и учебно-тренировочных материалов, оформление стендов, составление графика консультаций, обучение заполнению бланков ответов). | в течение года | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 8. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ЕГЭ | в течение года | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР Ильина Н.А., зам.дир.по УВР |
| 9. | Участие учителей-предметников в методических мероприятиях по подготовке к ЕГЭ | в течение года | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 10. | Установка программного обеспечения для проведения тренингов при подготовке к ЕГЭ с использованием компьютеров. Организация тренингов по предметам с использованием компьютеров. | в течение года | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР учителя-предметники |
| 11. | Пополнение библиотеки методической и информационной литературой по ЕГЭ-2008. | в течение года | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР Ильина Н.А., зам.дир. по УВР библиотекарь школы |
| 12. | Размещение информации по ЕГЭ на сайте школы для абитуриентов из числа выпускников прошлых лет. | в течение года | Сидоров И.А., уч.информатики |
| 13. | Проведение беседы с выпускниками: - цели, содержание и особенности подготовки и проведение ЕГЭ; - знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; - необходимость участие в пробном ЕГЭ. | учебные линейки январь 2008 г. | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 14. | Проведение родительского собрания выпускников и их родителей по вопросу подготовки к ЕГЭ: - об участии выпускников школ в ЕГЭ; - знакомство с «Положением о проведении ЕГЭ», формой свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ; - о порядке проведения итоговой аттестации выпускников, включая участие в ЕГЭ; - об участии ВУЗов в ЕГЭ-2008; - о проведении репетиционного и пробного ЕГЭ; - знакомство с инструкциями для учащихся по организации и проведению ЕГЭ. | 24 января 2008 г. | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 15. | Проведение мониторинга знаний учащихся по русскому языку, математике. Пробная контрольная работа по русскому языку, математике по КИМам ЕГЭ (демо –версии 2008 г.) | февраль, март | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР Ильина Н.А., зам.дир. по УВР |
| 16. | Формирование базы данных экспертов и организаторов для проведения ЕГЭ. | март | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 17. | Обновление базы данных по ЕГЭ и передаче в ГМЦ | март | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 18. | Собеседование с выпускниками: уточнение состава участников в ЕГЭ-2008 и набора экзаменов (на основании приказа об участии вузов в ЕГЭ), участие в пробном ЕГЭ | март | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 19. | Корректировка списков учителей-предметников организаторов проведения ЕГЭ | март | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 20. | Участие в пробном ЕГЭ | март | Сидорова И.Н., зам.дир.по УВР |
| 21. | Оформление стенда «ЕГЭ – 2008» | апрель | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 22. | Административное совещание. Анализ результатов пробного ЕГЭ. | апрель | Сидорова И.Н., зам.дир.по УВР Ильина Н.А., зам.дир. по УВР |
| 23. | Формирование базы данных: коррекция по результатам пробного экзамена | до 25 апреля | Сидорова И.Н., зам.дир.по УВР |
| 24. | Обновление информации стенда «ЕГЭ – 2008». | по мере поступления | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР |
| 25. | Проведение педагогического совета по допуску выпускников к итоговой аттестации. | май | Дмитриева Р.И., директор школы |
| 26. | Передача данных в ГМЦ для участия выпускников в основных экзаменах. | май | Сидорова И.Н., зам.дир.по УВР |
| 27. | Организация проведения основных экзаменов в форме ЕГЭ. | май | Сидорова И.Н., зам.дир.по УВР |
| 28. | Организация сопровождения и явки выпускников на ЕГЭ. | май | Сидорова И.Н., зам.дир. по УВР кл. руководит. |
| 29. | Организация проведения апелляций: выдача бланков заявлений выпускниками, сбор заявлений и сдача их в конфликтную комиссию. | май | Ильина Н.А., зам.дир.по УВР |
| 30. | Получение протоколов основных экзаменов школой, ознакомление с протоколами экзаменов выпускников (в течение 1-2 дней после получения результатов). | май-июнь | Сидорова И.Н., зам.дир.по УВР |
| 31. | Организация участия выпускников в ЕГЭ в резервные сроки. | июнь | Сидорова И.Н., зам.дир.по УВР |
| 32. | Получение и выдача свидетельств о результатах сдачи ЕГЭ выпускникам. | июнь-июль-август | Дмитриева Р.И., директор школы кл.руководит. |
| 33. | Проведение педагогического совета по предварительному анализу результатов ЕГЭ-2008. | июнь | Дмитриева Р.И., директор школы |