План мероприятий по реализации Послания Президента  Чувашии  Н.В.Федорова к Государственному Совету 2010г. «Чувашия из будущего  и  для  будущего»

|  | Мероприятия | Целевая аудитория | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомить педагогический коллектив с целевой программой «Электронная Россия(2002-2010), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28.01.02г., письмом Министерства образования и молодежной политики ЧР№02/25-6745 от 10.12.2009, Посланием Президента ЧР на совещании при директоре | Педагогический коллектив | 22.12.09. | Зам. директора по УВР -Сидорова И. Н. |
| 2. | Организовать обсуждение Послания Президента ЧР по основным направлениям | Педагогический коллектив | 22.12.09. | Администрация школы |
|  |  | Классные коллективы | 25.12.09. | Зам. директора по УВР-Яхаткин С.Н.,классные руководители |
|  |  | Родители | Январь 2010г. | Зам. директора по УВР-Яхаткин С.Н.,классные руководители |
| 3. | Создать на сайте школы баннер «Чувашия из будущего и для будущего» | Широкая общественность | До 31.12.09. | Ответственный за школьный сайт- Кислицына Н.Г. |
| 4. | Организация волонтерского движения на базе МОУ «СОШ №35» по обучению населения компьютерной грамотности | Взрослое население микрорайона «СОШ№35» | Январь 2010г. | Зам.директора по УВР-Сидорова И.Н.,руководители ШМО |
| 5. | Провести совет МО по разработке целевой программы по обеспечению всеобщей компьютерной грамотности населения микрорайона школы№35 и составлению плана курсов обучения | Руководители ШМО | До 31.12.09. | Зам. директора по УВР-Сидорова И. Н. |
| 6. | Составить и утвердить график работы волонтерской группы с населением микрорайона «СОШ№35" | Руководители ШМО | До 31.12.09 | Зам.директора по УВР-Сидорова И.Н.,руководители ШМО |
| 7. | Работа волонтерской группы из числа педагогических работников и старшеклассников | Взрослое население микрорайона «СОШ№35» | 13.01.10.-30.05.10. | Зам.директора по УВР-Сидорова И.Н.,руководители ШМО |
| 8. | Проведение мониторинга работы волонтерской группы |  | 13.01.10-30.05.10. | Зам.директора по УВР-СидороваИ.Н. |
| 9. | Предоставление отчета о проделанной работе волонтерской группы по обучению населения компьютерной грамотности |  | По мере требования | Зам. директора по УВР-Сидорова И.Н. |